## WBS
[13 empty] | 완료 |  |  |  | 일정 준수
[13 empty] | 계회일정 |  |  |  | 일정 지연 | [26 empty] | 중간고사 기간
stage | 상세수행내용 | Depth | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | 3 | [16 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6
[7 empty] | Date | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
분석 | 정의 | 프로젝트 범위 정의 | 전현지,정성관 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 100%
|  | 요구사항 정의 |  | 2021-03-24 | 2021-04-02 | 100%
설계 | 설계 | 로그인화면 설계 | 전현지,정성관 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 100%
|  | 메인화면 설계 |  |  |  | 100%
|  | MySQL 설계 | 정성관 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | 100%
| 자료수집 |  | 전현지,정성관 | 2021-04-05 | 2021-04-03 | 100%
| Design 시안 |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 100%
구현 | 시안 작업 | 로그인화면 작업 | 전현지,정성관 | 2021-03-29 | 2021-04-19 | 100%
|  | 메인화면 작업 |  |  |  | 100%
| 전체 컨텐츠 디자인 |  | 전현지 |  |  | 100%
| 레이아웃 퍼블리싱 | 로그인 화면 레이아웃 퍼블리싱 | 전현지,정성관 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 100%
|  | 메인화면 레이아웃 퍼블리싱 |  |  |  | 100%
| 제이쿼리, 스크립트 작업 | 부트스트랩 | 전현지 | 2021-04-19 | 2021-05-14 | 100%
| 사용자 본인확인 서비스 | 로그인 페이지(암호화) | 정성관 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 100%
| 전체 사이트 맵 | 프로필 | 전현지,정성관 | 2021-05-10 | 2021-05-26 | 100%
|  | 즐겨찾기 및 친구 목록 |  |  |  | 100%
|  | 대화목록 |  |  |  | 100%
| 추가기능 | 친구 추가 | 전현지 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 90%
|  | 친구 삭제 |  |  |  | 90%
|  | 즐겨찾기 등록 |  |  |  | 90%
|  | 대화창 열기 | 정성관 |  |  | 90%
|  | 그룹채팅 만들기 |  |  |  | 90%
|  | 게시판 |  |  |  | 90%
Test | 개발 Test | 단위별 Test | 전현지,정성관 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 0%
| 통합 Test | 통합 Test 계획안 수립 |  |  |  | 0%
|  | Program Test |  |  |  | 0%
|  | Stress Test |  |  |  | 0%
|  | 통합 Test 결과서 작성 | 전현지 |  |  | 0%
보고 및 회의 | 검수 | 검수요청 | 전현지,정성관 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 0%
|  | 검수완료 |  | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 0%
| 보고서 작성 | 중간보고서 작성 | 전현지 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 100%
|  | 결과보고서 작성 | 전현지 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0%

## IA
Project : | Name
IA | [5 empty] | 시작(10%) |  | 종료(100%)
No. | Stage | 1depth | 2depth | 3depth | 비고 | 진척율 % |  |  |  | 완료일 | test
[6 empty] | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발
Part 0. : |  | MainPage | [7 empty] | 2011-01-01
Part 1. : | Main | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 2. : | Header | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 3. : | Footer | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 4. : | 관리자 | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01

## Sheet1
Stage | Step | Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Output

## Sheet2
진행단계 | 수행내용